## Hoja1
Dirección de Sistemas
Lider de Proyecto |  |  |  | Aguilar Juarez Victor Ivan | [11 empty] | Reporte al: |  | 4 de Octubre del 2019
Calend |  | Septiembre |  | Septiembre |  | Octubre |  | Octubre |  | Octubre |  | Ocutubre |  | Noviembre |  | Noviembre |  | Noviembre |  | Noviembre |  | Diciembre |  | Diciembre
|  | 18-25 |  | 26-31 |  | 1-9 |  | 10-16 |  | 17-23 |  | 24-30 |  | 1-6 |  | 7-13 |  | 14-20 |  | 21-30 |  | 1-4 |  | 5-11
RESUMEN GENERAL
Evaluación | Gral
| Plan | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 90% | 90% | 90% | 53% | 53% | 40% | 40% | 30% | 30% | 30% | 20% | 20% | 10% | 10% | 10% | 10%
| Org | [5 empty] | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% | 90%
Pres
Act
| M/R | [8 empty] | 89% | 89% | 87% | 50%
| Calidad | [6 empty] | 3.9 |  | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Calend |  | Septiembre |  | Septiembre |  | Octubre |  | Octubre |  | Octubre |  | Ocutubre |  | Noviembre |  | Noviembre |  | Noviembre |  | Noviembre |  | Diciembre |  | Diciembre
|  | 18-25 |  | 26-31 |  | 1-9 |  | 10-16 |  | 17-23 |  | 24-30 |  | 1-6 |  | 7-13 |  | 14-20 |  | 21-30 |  | 1-4 |  | 5-11
Plan
Org
Pres
AC
Milestones
Calidad
| Eval |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 95.24% | 85.19% | 90% | 87.5% | 72% | 80% | 92.86% | 89.33% | 88.24% | 89.47% | 85% | 80.95% | 77.27% | 73.91% | 70.83% | 70.83%
| Plan |  | 3% | 5% | 8% | 10% | 12% | 15% | 18% | 21% | 27% | 30% | 40% | 50% | 65% | 70% | 75% | 85% | 95% | 100% | 105% | 110% | 115% | 120% | 120%
| Real |  | 3% | 5% | 8% | 10% | 12% | 15% | 18% | 20% | 23% | 27% | 35% | 36% | 52% | 65% | 67% | 75% | 85% | 85% | 85% | 85% | 85% | 85% | 85%
Actividades realizadas en el periodo previo | [14 empty] | Actividades a realizar en el periodo siguiente
1) Planificacion del tipo de proyecto asi como la definicion del equipo de trbajo y los roles que desempeñarán cada uno de los intergantes del equipo. | [14 empty] | 1) Presentacion del con el cliente de la proúesta del sistema
18– 31 apr > Planeacion del proyecto | [14 empty] | 2) Programar el sistema una vez aceptada la propuesta de proyecto.
Problemas con impacto al proyecto
Concepto |  | Descripción | [9 empty] | Responsable |  |  | Soluc. Plan |  | Recalen |  | Soluc. Real |  | Comentarios / Impacto
|  |  | Existe la inquietud en la propuesta del proyecto debido a la falta | [8 empty] | Aguilar Juarez Victor |  |  | 2019-10-17 |  | 2019-10-23 |  | 2019-10-16 |  | Se requiere realizar vicitas con el cliente para definir en objetivo del proyecto
de informacion proporcionada por el cliente
Contrato
Planeación inicial
del proyecto
Def. equipo de trabajo
Pruebas
Piloto
Aprob
RFP
Soporte
pos-producción
Ent.
RFP
a
Prov.
Presentacion de propuesta del sistema
Org
Online
Pro
Recibo
Apro
RFP
VoBo
Self Serv
Capacitación
Visitas area de trabajo
Entrega de avance
pruebas
Ensamble
Sistema
Instalacion
Gener.
Imagen
2da Pro
Cierre